## 知识领域与过程组
过程组
知识领域 | 启动(2) | 规划(24) | 执行(8) | 监控(11) | 收尾(2)
4. 整合(6) | 4.1 制定项目章程 | 4.2 制定项目管理计划 | 4.3 指导与管理项目工作 | 4.4 监控项目工作 4.5 实施整体变更控制 | 4.6 结束项目或阶段
5. 范围(6) |  | 5.1 规划范围管理 5.2 收集需求 5.3 定义范围 5.4 创建工作分解结构 |  | 5.5 确认范围 5.6 控制范围
6. 时间(7) |  | 6.1 规划进度管理 6.2 定义活动 6.3 排列活动顺序 6.4 估算活动资源 6.5 估算活动持续时间 6.6 制定进度计划 |  | 6.7 控制进度
7. 成本(4) |  | 7.1 规划成本管理 7.2 估算成本 7.3 制定预算 |  | 7.4 控制成本
8. 质量(3) |  | 8.1 规划质量管理 | 8.2 实施质量保证 | 8.3 控制质量
9. 人力资源(4) |  | 9.1 规划人力资源管理 | 9.2 组建项目团队 9.3 建设项目团队 9.4 管理项目团队
10. 沟通(3) |  | 10.1 规划沟通管理 | 10.2 管理沟通 | 10.3 控制沟通
11. 风险(6) |  | 11.1 规划风险管理 11.2 识别风险 11.3 实施定性风险分析 11.4 实施定量风险分析 11.5 规划风险应对 |  | 11.6 控制风险
12. 采购(4) |  | 12.1 规划采购管理 | 12.2 实施采购 | 12.3 控制采购 | 12.4 结束采购
13. 干系人(4) | 13.1 识别干系人 | 13.2 规划干系人管理 | 13.3 管理干系人参与 | 13.4 控制干系人参与

## ITTO
领域 | 启动 | 规划 | 执行 | 监控 | 收尾 | 输入 | 工具和技术 | 输出
整合 | 4.1 制定项目章程 |  |  |  |  | 1 项目工作说明书 | 1 专家判断 | 项目章程
[6 empty] | 2 商业论证 | 2 引导技术
3 协议
4 事业环境因素
5 组织过程资产
|  | 4.2 制定项目管理计划 |  |  |  | 1 项目章程 | 1 专家判断 | 项目管理计划
[6 empty] | 2 其他过程输出 | 2 引导技术
3 事业环境因素
4 组织过程资产
|  |  | 4.3 指导与管理项目工作 |  |  | 1 项目管理计划 | 1 专家判断 | 1 可交付成果
[6 empty] | 2 批准的变更请求 | 2 项目管理信息系统 | 2 工作绩效数据
[6 empty] | 3 事业环境因素 | 3 会议 | 3 变更请求
[6 empty] | 4 组织过程资产 |  | 4 项目管理计划更新
5 项目文件更新
|  |  |  | 4.4 监控项目工作 |  | 1 项目管理计划 | 1 专家判断 | 1 变更请求
[6 empty] | 2 进度预测 | 2 分析技术 | 2 工作绩效报告
[6 empty] | 3 成本预测 | 3 项目管理信息系统 | 3 项目管理计划更新
[6 empty] | 4 确认的变更 | 4 会议 | 4 项目文件更新
5 工作绩效信息
6 事业环境因素
7 组织过程资产
|  |  |  | 4.5 实施整体变更控制 |  | 1 项目管理计划 | 1 专家判断 | 1 批准的变更请求
[6 empty] | 2 工作绩效报告 | 2 会议 | 2 变更日志
[6 empty] | 3 变更请求 | 3 变更控制工具 | 3 项目管理计划更新
[6 empty] | 4 事业环境因素 |  | 4 项目文件更新
5 组织过程资产
[5 empty] | 4.6 结束项目或阶段 | 1 项目管理计划 | 1 专家判断 | 1 最终产品、服务或成果移交
[6 empty] | 2 验收的可交付成果 | 2 分析技术 | 2 组织过程资产更新
[6 empty] | 3 组织过程资产 | 3 会议
范围 |  | 5.1 规划范围管理 |  |  |  | 1 项目管理计划 | 1 专家判断 | 1 范围管理计划
[6 empty] | 2 项目章程 | 2 会议 | 2 需求管理计划
3 事业环境因素
4 组织过程资产
|  | 5.2 收集需求 |  |  |  | 1 范围管理计划 | 1 访谈 | 1 需求文件
[6 empty] | 2 需求管理计划 | 2 焦点小组 | 2 需求跟踪矩阵
[6 empty] | 3 干系人管理计划 | 3 引导式研讨会
[6 empty] | 4 项目章程 | 4 群体创新技术
[6 empty] | 5 干系人登记册 | 5 群体决策技术
6 问卷调查
7 观察
8 原型法
9 标杆对照
10 系统交互图
[7 empty] | 11 文件分析 | 1 项目范围说明书
|  | 5.3 定义范围 |  |  |  | 1 范围管理计划 | 1 专家判断 | 2 项目文件更新
[6 empty] | 2 项目章程 | 2 产品分析
[6 empty] | 3 需求文件 | 3 备选方案生成
[6 empty] | 4 组织过程资产 | 4 引导式研讨会
|  | 5.4 创建WBS |  |  |  | 1 范围管理计划 | 1 分解 | 1 范围基准
[6 empty] | 2 项目范围说明书 | 2 专家判断 | 2 项目文件更新
3 需求文件
4 事业环境因素
5 组织过程资产
|  |  |  | 5.5 确认范围 |  | 1 项目管理计划 | 1 检查 | 1 验收的可交付成果
[6 empty] | 2 需求文件 | 2 群体决策技术 | 2 变更请求
[6 empty] | 3 需求跟踪矩阵 |  | 3 工作绩效信息
[6 empty] | 4 核实的可交付成果 |  | 4 项目文件更新
5 工作绩效数据
|  |  |  | 5.6 控制范围 |  | 1 项目管理计划 | 偏差分析 | 1 工作绩效信息
[6 empty] | 2 需求文件 |  | 2 变更请求
[6 empty] | 3 需求跟踪矩阵 |  | 3 项目管理计划更新
[6 empty] | 4 工作绩效数据 |  | 4 项目文件更新
[6 empty] | 5 组织过程资产 |  | 5 组织过程资产更新
时间 |  | 6.1 规划进度管理 |  |  |  | 1 项目管理计划 | 1 专家判断 | 进度管理计划
[6 empty] | 2 项目章程 | 2 分析技术
[6 empty] | 3 事业环境因素 | 3 会议
4 组织过程资产
|  | 6.2 定义活动 |  |  |  | 1 进度管理计划 | 1 分解 | 1 活动清单
[6 empty] | 2 范围基准 | 2 滚动式规划 | 2 活动属性
[6 empty] | 3 事业环境因素 | 3 专家判断 | 3 里程碑清单
4 组织过程资产
|  | 6.3 排列活动顺序 |  |  |  | 1 进度管理计划 | 1 紧前关系绘图法(PDM) | 1 项目进度网路图
[6 empty] | 2 活动清单 | 2 确定依赖关系 | 2 项目文件更新
[6 empty] | 3 活动属性 | 3 提前量与滞后量
4 里程碑清单
5 项目范围说明书
6 事业环境因素
7 组织过程资产
|  | 6.4 估算活动资源 |  |  |  | 1 进度管理计划 | 1 专家判断 | 1 活动资源需求
[6 empty] | 2 活动清单 | 2 备选方案分析 | 2 资源分解结构
[6 empty] | 3 活动属性 | 3 发布的估算数据 | 3 项目文件更新
[6 empty] | 4 资源日历 | 4 自下而上估算
[6 empty] | 5 风险登记册 | 5 项目管理软件
6 活动成本估算
7 事业环境音速
8 组织过程资产
|  | 6.5 估算活动持续时间 |  |  |  | 1 进度管理计划 | 1 专家判断 | 1 活动持续时间估算
[6 empty] | 2 活动清单 | 2 类比估算 | 2 项目文件更新
[6 empty] | 3 活动属性 | 3 参数估算
[6 empty] | 4 活动资源需求 | 4 三点估算
[6 empty] | 5 资源日历 | 5 群体决策技术
[6 empty] | 6 项目范围说明书 | 6 储备分析
7 风险登记册
8 资源分解结构
9 事业环境因素
10 组织过程资产
|  | 6.6 制定进度计划 |  |  |  | 1 进度管理计划 | 1 进度网路图分析 | 1 进度基准
[6 empty] | 2 活动清单 | 2 关键路径法 | 2 项目进度计划
[6 empty] | 3 活动属性 | 3 关键链法 | 3 进度数据
[6 empty] | 4 项目进度网络图 | 4 资源优化技术 | 4 项目日历
[6 empty] | 5 活动资源需求 | 5 建模技术 | 5 项目管理计划更新
[6 empty] | 6 活动日历 | 6 提前量与滞后量 | 6 项目文件更新
[6 empty] | 7 活动持续时间估算 | 7 进度压缩
[6 empty] | 8 项目范围说明书 | 8 进度计划编制工具
9 风险等级册
10 项目人员分派
11 资源分解结构
12 事业环境因素
13 组织过程资产
|  |  |  | 6.7 控制进度 |  | 1 项目管理计划 | 1 绩效审查 | 1 工作绩效信息
[6 empty] | 2 项目进度计划 | 2 项目管理软件 | 2 进度预测
[6 empty] | 3 工作绩效数据 | 3 资源优化技术 | 3 变更请求
[6 empty] | 4 项目日历 | 4 建模工具 | 4 项目管理计划更新
[6 empty] | 5 进度数据 | 5 提前量与滞后量 | 5 项目文件更新
[6 empty] | 6 组织过程资产 | 6 进度压缩 | 6 组织过程资产更新
7 进度计划编制工具
成本 |  | 7.1 规划成本管理 |  |  |  | 1 项目管理计划 | 1 专家判断 | 成本管理计划
[6 empty] | 2 项目章程 | 2 分析技术
[6 empty] | 3 事业环境因素 | 3 会议
4 组织过程资产
|  | 7.2 估算成本 |  |  |  | 1 成本管理计划 | 1 专家判断 | 1 活动成本估算
[6 empty] | 2 人力资源管理计划 | 2 类比估计 | 2 活动依据
[6 empty] | 3 范围基准 | 3 参数估计 | 3 项目文件更新
[6 empty] | 4 项目进度计划 | 4 自下而上估算
[6 empty] | 5 风险登记册 | 5 三点估算
[6 empty] | 6 事业环境因素 | 6 储备分析
[6 empty] | 7 组织过程资产 | 7 质量成本
8 项目管理软件
9 卖方投标分析
10 群体决策技术
|  | 7.3 制定预算 |  |  |  | 1 成本管理计划 | 1 成本汇总 | 1 成本基准
[6 empty] | 2 范围基准 | 2 储备分析 | 2 项目资金需求
[6 empty] | 3 活动成本估算 | 3 专家判断 | 3 项目文件更新
[6 empty] | 4 估算依据 | 4 历史关系
[6 empty] | 5 项目进度日历 | 5 资源限制平衡
6 资源日历
7 风险登记册
8 协议
9 组织过程资产
|  |  |  | 7.4 控制成本 |  | 1 项目管理计划 | 1 挣值管理 | 1 工作绩效信息
[6 empty] | 2 项目资金需求 | 2 预测 | 2 成本预测
[6 empty] | 3 工作绩效数据 | 3 完工尚需绩效指数 | 3 变更请求
[6 empty] | 4 组织过程资产 | 4 绩效审查 | 4 项目管理计划更新
[7 empty] | 5 项目管理软件 | 5 组织过程资产更新
6 储备分析
质量 |  | 8.1 规划质量管理 |  |  |  | 1 项目管理计划 | 1 成本效益分析 | 1 质量管理计划
[6 empty] | 2 干系人登记册 | 2 质量成本 | 2 过程改进计划
[6 empty] | 3 风险登记册 | 3 七种基本质量工具 | 3 质量测量指标
[6 empty] | 4 需求文件 | 4 标杆对照 | 4 质量核对单
[6 empty] | 5 事业环境因素 | 5 实验设计 | 5 项目文件更新
[6 empty] | 6 组织过程资产 | 6 统计抽样
7 其他质量管理工具
8 会议
|  |  | 8.2 实施质量保证 |  |  | 1 项目管理计划 | 1 质量管理与控制工具 | 1 变更请求
[6 empty] | 2 过程改进计划 | 2 质量审计 | 2 项目管理计划更新
[6 empty] | 3 质量测量指标 | 3 过程分析 | 3 项目文件更新
[6 empty] | 4 质量控制测量结果 |  | 4 组织过程资产更新
5 项目文件
|  |  |  | 8.3 控制质量 |  | 1 项目管理计划 | 1 七种基本质量工具 | 1 质量控制测量结果
[6 empty] | 2 质量测量指标 | 2 统计抽样 | 2 确认的变更
[6 empty] | 3 质量核对单 | 3 检查 | 3 核实的可交付成果
[6 empty] | 4 工作绩效数据 | 4 审计已批准的变更请求 | 4 工作绩效信息
[6 empty] | 5 批准的变更请求 |  | 5 变更请求
[6 empty] | 6 可交付成果 |  | 6 项目管理计划更新
[6 empty] | 7 项目文件 |  | 7 项目管理计划更新
[6 empty] | 8 组织过程资产 |  | 8 组织过程资产更新
人力资源 |  | 9.1 规划人力资源管理 |  |  |  | 1 项目管理计划 | 1 组织图与职位描述 | 人力资源管理计划
[6 empty] | 2 活动资源需求 | 2 人际交往
[6 empty] | 3 事业环境因素 | 3 组织理论
[6 empty] | 4 组织过程资产 | 4 专家判断
5 会议
|  |  | 9.2 组建团队 |  |  | 1 人力资源管理计划 | 1 预分派 | 1 项目人员分派
[6 empty] | 2 事业环境因素 | 2 谈判 | 2 资源日历
[6 empty] | 3 组织过程资产 | 3 招募 | 3 项目管理计划更新
4 虚拟团队
5 多标准决策分析
|  |  | 9.3 建设团队 |  |  | 1 人力资源管理计划 | 1 人际关系技能 | 1 团队绩效评价
[6 empty] | 2 项目人员分派 | 2 培训 | 2 事业环境因素更新
[6 empty] | 3 资源日历 | 3 团队建设活动
4 基本规则
5 集中办公
6 认可与奖励
7 人事测评工具
|  |  | 9.4 管理团队 |  |  | 1 人力资源管理计划 | 1 观察和交谈 | 1 变更请求
[6 empty] | 2 项目人员分派 | 2 项目绩效评估 | 2 项目管理计划更新
[6 empty] | 3 团队绩效评价 | 3 冲突管理 | 3 项目文件更新
[6 empty] | 4 问题日志 | 4 人际关系技能 | 4 事业环境因素更新
[6 empty] | 5 工作绩效报告 |  | 5 组织过程资产更新
6 组织过程资产
沟通 |  | 10.1 规划沟通 |  |  |  | 1 项目管理计划 | 1 沟通需求分析 | 1 沟通管理计划
[6 empty] | 2 干系人登记册 | 2 沟通技术 | 2 项目文件更新
[6 empty] | 3 事业环境因素 | 3 沟通模型
[6 empty] | 4 组织过程资产 | 4 沟通方法
5 会议
|  |  | 10.2 管理沟通 |  |  | 1 沟通管理计划 | 1 沟通技术 | 1 项目沟通
[6 empty] | 2 工作绩效报告 | 2 沟通模型 | 2 项目管理计划沟通
[6 empty] | 3 事业环境因素 | 3 沟通方法 | 3 项目文件沟通
[6 empty] | 4 组织过程资产 | 4 信息管理系统 | 4 组织过程资产更新
5 报告绩效
|  |  |  | 10.3 控制沟通 |  | 1 项目管理计划 | 1 信息管理系统 | 1 工作绩效信息
[6 empty] | 2 项目沟通 | 2 专家判断 | 2 变更请求
[6 empty] | 3 问题日志 | 3 会议 | 3 项目管理计划更新
[6 empty] | 4 工作绩效数据 |  | 4 项目文件更新
[6 empty] | 5 组织过程资产 |  | 5 组织过程资产更新
风险 |  | 11.1 规划风险管理 |  |  |  | 1 项目管理计划 | 1 分析技术 | 风险管理计划
[6 empty] | 2 项目章程 | 2 专家判断
[6 empty] | 3 干系人登记册 | 3 会议
4 事业环境因素
5 组织过程资产
|  | 11.2 识别风险 |  |  |  | 1 风险管理计划 | 1 文档审查 | 风险登记册
[6 empty] | 2 成本管理计划 | 2 信息收集技术
[6 empty] | 3 进度管理计划 | 3 核对单分析
[6 empty] | 4 质量管理计划 | 4 假设分析
[6 empty] | 5 人力资源管理计划 | 5 图解技术
[6 empty] | 6 范围基准 | 6 SWOT分析
[6 empty] | 7 活动成本估算 | 7 专家判断
8 活动持续时间估算
9 干系人登记册
10 项目文件
11 采购文件
12 事业环境因素
13 组织过程资产
|  | 11.3 实施定性风险分析 |  |  |  | 1 风险管理计划 | 1 风险概率和影响评估 | 项目文件更新
[6 empty] | 2 范围基准 | 2 概率和影响矩阵
[6 empty] | 3 风险登记册 | 3 风险数据质量评估
[6 empty] | 4 事业环境因素 | 4 风险分类
[6 empty] | 5 组织过程资产 | 5 风险紧迫性评估
6 专家判断
|  | 11.4 实施定量风险分析 |  |  |  | 1 风险管理计划 | 1 数据收集和展示技术 | 项目文件更新
[6 empty] | 2 成本管理计划 | 2 定量风险分析和建模技术
[6 empty] | 3 进度管理计划 | 3 专家判断
4 风险管理计划
5 事业环境因素
6 组织过程资产
|  | 11.5 规划风险应对 |  |  |  | 1 风险管理计划 | 1 消极风险或威胁的应对策略 | 1 项目管理计划更新
[6 empty] | 2 风险登记册 | 2 积极风险或机会的应对策略 | 2 项目文件更新
3 应急应对策略
4 专家判断
|  |  |  | 11.6 控制风险 |  | 1 项目管理计划 | 1 风险再评估 | 1 工作绩效信息
[6 empty] | 2 风险登记册 | 2 风险审计 | 2 变更请求
[6 empty] | 3 工作绩效数据 | 3 偏差与趋势分析 | 3 项目管理计划更新
[6 empty] | 4 工作绩效报告 | 4 技术绩效测量 | 4 项目文件更新
[7 empty] | 5 储备分析 | 5 组织过程资产更新
6 会议
采购 |  | 12.1 规划采购 |  |  |  | 1 项目管理计划 | 1 自制或外购分析 | 1 采购管理计划
[6 empty] | 2 需求文件 | 2 专家判断 | 2 采购工作说明书
[6 empty] | 3 风险登记册 | 3 市场调研 | 3 采购文件
[6 empty] | 4 活动资源需求 | 4 会议 | 4 供方选择标准
[6 empty] | 5 项目进度计划 |  | 5 自制或外购决策
[6 empty] | 6 活动成本估算 |  | 6 变更请求
[6 empty] | 7 干系人登记册 |  | 7 项目文件更新
8 事业环境因素
9 组织过程资产
|  |  | 12.2 实施采购 |  |  | 1 采购管理计划 | 1 投标人会议 | 1 选定的卖方
[6 empty] | 2 采购文件 | 2 建议书评价技术 | 2 协议
[6 empty] | 3 供方选择标准 | 3 独立估算 | 3 资源日历
[6 empty] | 4 卖方建议书 | 4 专家判断 | 4 变更请求
[6 empty] | 5 项目文件 | 5 广告 | 5 项目管理计划更新
[6 empty] | 6 自制或外购决策 | 6 分析技术啊 | 6 项目文件更新
[6 empty] | 7 采购工作说明书 | 7 采购谈判
8 组织过程资产
|  |  |  | 12.3 控制采购 |  | 1 项目管理计划 | 1 合同变更控制系统 | 1 工作绩效信息
[6 empty] | 2 采购文件 | 2 采购绩效审查 | 2 变更请求
[6 empty] | 3 协议 | 3 检查与审计 | 3 项目管理计划更新
[6 empty] | 4 批准的变更请求 | 4 报告绩效 | 4 项目文件更新
[6 empty] | 5 工作绩效报告 | 5 支付系统 | 5 组织过程资产更新
[6 empty] | 6 工作绩效数据 | 6 索赔系统
7 记录管理系统
[5 empty] | 12.4 结束采购 | 1 项目管理计划 | 1 采购审计 | 1 结束的采购
[6 empty] | 2 采购文件 | 2 采购谈判 | 2 组织过程资产更新
3 记录管理系统
干系人 | 13.1 识别干系人 |  |  |  |  | 1 项目章程 | 1 干系人分析 | 干系人登记册
[6 empty] | 2 采购文件 | 2 专家判断
[6 empty] | 3 事业环境因素 | 3 会议
4 组织过程资产
|  | 13.2 规划干系人管理 |  |  |  | 1 项目管理计划 | 1 专家判断 | 1 干系人管理计划
[6 empty] | 2 干系人登记册 | 2 会议 | 2 项目文件更新
[6 empty] | 3 事业环境因素 | 3 分析技术
4 组织过程资产
|  |  | 13.3 管理干系人参与 |  |  | 1 干系人管理计划 | 1 沟通方法 | 1 问题日志
[6 empty] | 2 沟通管理计划 | 2 人际关系技能 | 2 变更请求
[6 empty] | 3 变更日志 | 3 管理技能 | 3 项目管理计划更新
[6 empty] | 4 组织过程资产 |  | 4 项目文件更新
5 组织过程资产更新
|  |  |  | 13.4 控制干系人参与 |  | 1 项目管理计划 | 1 信息管理系统 | 1 工作绩效信息
[6 empty] | 2 问题日志 | 2 专家判断 | 2 变更请求
[6 empty] | 3 工作绩效数据 | 3 会议 | 3 项目管理计划更新
[6 empty] | 4 项目文件 |  | 4 项目文件更新
5 组织过程资产更新
Note on A2: 作者: 识别、定义、组合、协调各项目管理过程组的各种过程和活动
Note on B2: 作者: 编写一份正式批准项目并授权项目经理在项目活动中使用组织资源的文件
Note on C7: 作者: 定义、准备和协调所有子计划，并把它们整合为一份综合项目管理计划 包括整合的项目基准和子计划
Note on D11: 作者: 为实现项目目标而领导和执行项目管理计划中所确定的工作，并实施已批准变更
Note on E16: 作者: 跟踪、审查和报告项目进展，以实现项目管理计划中确定的绩效目标
Note on E23: 作者: 审查所有变更请求，批准变更，管理对可交付成果、组织过程资产、项目文件和项目项目管理计划的变更，并对变更处理结果进行沟通
Note on F28: 作者: 完结所有项目管理过程组的所有活动，以正式结束项目或阶段
Note on A31: 作者: 确保项目做且只做所需的全部工作，以成功完成各项目的各个过程。
Note on C31: 作者: 创建范围管理计划，书面描述将如何定义、确认和控制项目范围
Note on C35: 作者: 为实现项目目标而确定、记录并管理干系人的需要和需求
Note on C46: 作者: 制定项目和产品的详细描述
Note on C50: 作者: 将项目可交付成果和项目工作分解成较小的、更易于管理的组件
Note on E55: 作者: 正式验收已完成的项目可交付成果
Note on E60: 作者: 监督项目和产品的范围状态，管理范围基准变更
Note on A65: 作者: 为管理项目按时完成所需的各个过程
Note on C65: 作者: 为规划、编制、管理、执行和控制项目进度而制定政策、程序和文档
Note on C69: 作者: 识别和记录为完成项目可交付成果而需采取的具体行动
Note on C73: 作者: 识别和记录项目活动之间的关系
Note on C80: 作者: 估算执行各项活动所需材料、人员、设备或用品的种类和数量
Note on C88: 作者: 根据资源估算的结果，估算完成单项活动所需的工作时段数
Note on C98: 作者: 分析活动顺序、持续时间、资源需求和进度制约因素，创建项目进度模型
Note on E111: 作者: 监督项目活动状态，更新项目进展，管理进度基准变更，以实现计划
Note on A118: 作者: 为使项目在批准的预算内完成而对成本进行规划、估算、预算、融资、筹资、管理和控制的各个过程，确保项目在批准的预算内完工
Note on C118: 作者: 为规划、管理、花费和控制项目成本而制定政策、程序和文档
Note on C122: 作者: 对完成项目活动所需资金进行近似估算
Note on C132: 作者: 汇总所有单个活动或工作包的估算成本，建立一个经批准的成本基准
Note on E141: 作者: 监督项目状态，以更新项目成本，管理成本基准变更
Note on A147: 作者: 执行组织确定的质量政策、目标和职责的各过程和活动，使项目满足其预定的需求 确保项目需求包括产品需求得到满足和确认
Note on C147: 作者: 识别项目及其可交付成果的质量要求和标准，并书面描述项目将如何证明符合质量要求和标准
Note on D155: 作者: 审计质量要求和质量控制测量结果，确保采用合理的质量标准和操作性定义
Note on E160: 作者: 监督并记录质量活动的执行结果，以便评估绩效，并推荐必要的变更
Note on A168: 作者: 组合、管理和领导团队的各个过程
Note on C168: 作者: 识别和记录项目角色、职责、所需技能、报告关系，并编制人员配备管理计划
Note on D173: 作者: 确认人力资源的可用情况，并为开展项目活动而组建团队
Note on D178: 作者: 提高工作能力，促进团队成员互动，改善团队整体氛围，以提高项目绩效
Note on D185: 作者: 跟踪团队成员工作表现，提供反馈，解决问题并管理团队变更，以优化项目绩效
Note on A191: 作者: 为确保项目信息及时且恰当地规划、收集、生成、发布、存储、检索、管理、控制、监督和最终处置所需的各个过程
Note on C191: 作者: 根据干系人的信息管理需要和要求以及组织的可用资产情况，制定合适的项目沟通方式和计划
Note on D196: 作者: 根据沟通管理计划，生成、收集、分发、储存、检索及最终处置项目信息
Note on E201: 作者: 在整个项目生命周期中对沟通进行监督和控制，以确保满足干系人对信息的需求
Note on A206: 作者: 规划风险管理、识别风险、实施风险分析、规划风险应对和控制风险等各过程
Note on C206: 作者: 定义如何实施项目风险管理活动
Note on C211: 作者: 判断哪些风险可能影响项目并记录其特征
Note on C224: 作者: 评估并综合分析风险的发生概率和影响，对风险进行优先排序，为后续分析或活动提供基础
Note on C230: 作者: 就已识别风险对项目整体目标的影响进行定量分析
Note on C236: 作者: 针对项目目标，制定提高机会、降低威胁的方案和措施
Note on E240: 作者: 在整个项目中实施风险应对计划、跟踪已识别风险、监督残余风险、识别新风险，以及评估风险过程有效性
Note on A246: 作者: 从项目团队外部采购或获得所需产品、服务或成果的各过程
Note on C246: 作者: 记录项目采购决策，明确采购方法，识别潜在卖方
Note on D255: 作者: 获得卖方应答，选择卖方并授予合同
Note on E263: 作者: 管理采购关系，监督合同执行情况，并根据需要实施变更和采取纠正措施
Note on F270: 作者: 完结单次项目采购
Note on A273: 作者: 识别能影响项目或受项目影响的全部人员、群体或组织，分析干系人对项目的期望和影响，制定合适的管理策略来有效调动干系人参与项目决策和执行
Note on B273: 作者: 识别能影响项目决策、活动或结果的个人、群体或组织，以及被项目决策、活动或结果所影响的个人、群体或组织，并分析和记录他们的相关信息
Note on C277: 作者: 基于对干系人需要、利益及对项目成功的潜在影响的分析，制定合适的管理策略，以有效调动干系人参与整个项目生命周期
Note on D281: 作者: 在整个项目生命周期中，与干系人进行沟通和协作，以满足其需要与期望，解决实际出现的问题，并促进干系人合理参与项目活动
Note on E286: 作者: 全面监督项目干系人之间的关系，调整策略和计划，以调动干系人参与