## 知识领域与过程组
过程组
知识领域 | 启动(2) | 规划(24) | 执行(8) | 监控(11) | 收尾(2)
4. 整合(6) | 4.1 制定项目章程 | 4.2 制定项目管理计划 | 4.3 指导与管理项目工作 | 4.4 监控项目工作 4.5 实施整体变更控制 | 4.6 结束项目或阶段
5. 范围(6) |  | 5.1 规划范围管理 5.2 收集需求 5.3 定义范围 5.4 创建工作分解结构 |  | 5.5 确认范围 5.6 控制范围
6. 时间(7) |  | 6.1 规划进度管理 6.2 定义活动 6.3 排列活动顺序 6.4 估算活动资源 6.5 估算活动持续时间 6.6 制定进度计划 |  | 6.7 控制进度
7. 成本(4) |  | 7.1 规划成本管理 7.2 估算成本 7.3 制定预算 |  | 7.4 控制成本
8. 质量(3) |  | 8.1 规划质量管理 | 8.2 实施质量保证 | 8.3 控制质量
9. 人力资源(4) |  | 9.1 规划人力资源管理 | 9.2 组建项目团队 9.3 建设项目团队 9.4 管理项目团队
10. 沟通(3) |  | 10.1 规划沟通管理 | 10.2 管理沟通 | 10.3 控制沟通
11. 风险(6) |  | 11.1 规划风险管理 11.2 识别风险 11.3 实施定性风险分析 11.4 实施定量风险分析 11.5 规划风险应对 |  | 11.6 控制风险
12. 采购(4) |  | 12.1 规划采购管理 | 12.2 实施采购 | 12.3 控制采购 | 12.4 结束采购
13. 干系人(4) | 13.1 识别干系人 | 13.2 规划干系人管理 | 13.3 管理干系人参与 | 13.4 控制干系人参与

## ITTO
领域 | 启动 | 规划 | 执行 | 监控 | 收尾 | 输入 | 工具和技术 | 输出
整合 | 4.1 制定 项目章程 |  |  |  |  | 1 项目工作说明书 | 1 专家判断 | 项目章程
[6 empty] | 2 商业论证 | 2 引导技术
3 协议
4 事业环境因素
5 组织过程资产
|  | 4.2 制定 项目管理 计划 |  |  |  | 1 项目章程 | 1 专家判断 | 项目管理计划
[6 empty] | 2 其他过程输出 | 2 引导技术
3 事业环境因素
4 组织过程资产
|  |  | 4.3 指导与管理 项目工作 |  |  | 1 项目管理计划 | 1 专家判断 | 1 可交付成果
[6 empty] | 2 批准的变更请求 | 2 项目管理信息系统 | 2 工作绩效数据
[6 empty] | 3 事业环境因素 | 3 会议 | 3 变更请求
[6 empty] | 4 组织过程资产 |  | 4 项目管理计划更新
5 项目文件更新
|  |  |  | 4.4 监控 项目工作 |  | 1 项目管理计划 | 1 专家判断 | 1 变更请求
[6 empty] | 2 进度预测 | 2 分析技术 | 2 工作绩效报告
[6 empty] | 3 成本预测 | 3 项目管理信息系统 | 3 项目管理计划更新
[6 empty] | 4 确认的变更 | 4 会议 | 4 项目文件更新
5 工作绩效信息
6 事业环境因素
7 组织过程资产
|  |  |  | 4.5 实施 整体变更 控制 |  | 1 项目管理计划 | 1 专家判断 | 1 批准的变更请求
[6 empty] | 2 工作绩效报告 | 2 会议 | 2 变更日志
[6 empty] | 3 变更请求 | 3 变更控制工具 | 3 项目管理计划更新
[6 empty] | 4 事业环境因素 |  | 4 项目文件更新
5 组织过程资产
[5 empty] | 4.6 结束 项目或阶段 | 1 项目管理计划 | 1 专家判断 | 1 最终产品、服务或成果移交
[6 empty] | 2 验收的可交付成果 | 2 分析技术 | 2 组织过程资产更新
[6 empty] | 3 组织过程资产 | 3 会议
范围 |  | 5.1 规划 范围管理 |  |  |  | 1 项目管理计划 | 1 专家判断 | 1 范围管理计划
[6 empty] | 2 项目章程 | 2 会议 | 2 需求管理计划
3 事业环境因素
4 组织过程资产
|  | 5.2 收集 需求 |  |  |  | 1 范围管理计划 | 1 访谈 | 1 需求文件
[6 empty] | 2 需求管理计划 | 2 焦点小组 | 2 需求跟踪矩阵
[6 empty] | 3 干系人管理计划 | 3 引导式研讨会
[6 empty] | 4 项目章程 | 4 群体创新技术
[6 empty] | 5 干系人登记册 | 5 群体决策技术
6 问卷调查
7 观察
8 原型法
9 标杆对照
10 系统交互图
[7 empty] | 11 文件分析 | 1 项目范围说明书
|  | 5.3 定义 范围 |  |  |  | 1 范围管理计划 | 1 专家判断 | 2 项目文件更新
[6 empty] | 2 项目章程 | 2 产品分析
[6 empty] | 3 需求文件 | 3 备选方案生成
[6 empty] | 4 组织过程资产 | 4 引导式研讨会
|  | 5.4 创建WBS |  |  |  | 1 范围管理计划 | 1 分解 | 1 范围基准
[6 empty] | 2 项目范围说明书 | 2 专家判断 | 2 项目文件更新
3 需求文件
4 事业环境因素
5 组织过程资产
|  |  |  | 5.5 确认 范围 |  | 1 项目管理计划 | 1 检查 | 1 验收的可交付成果
[6 empty] | 2 需求文件 | 2 群体决策技术 | 2 变更请求
[6 empty] | 3 需求跟踪矩阵 |  | 3 工作绩效信息
[6 empty] | 4 核实的可交付成果 |  | 4 项目文件更新
5 工作绩效数据
|  |  |  | 5.6 控制 范围 |  | 1 项目管理计划 | 偏差分析 | 1 工作绩效信息
[6 empty] | 2 需求文件 |  | 2 变更请求
[6 empty] | 3 需求跟踪矩阵 |  | 3 项目管理计划更新
[6 empty] | 4 工作绩效数据 |  | 4 项目文件更新
[6 empty] | 5 组织过程资产 |  | 5 组织过程资产更新
时间 |  | 6.1 规划 进度管理 |  |  |  | 1 项目管理计划 | 1 专家判断 | 进度管理计划
[6 empty] | 2 项目章程 | 2 分析技术
[6 empty] | 3 事业环境因素 | 3 会议
4 组织过程资产
|  | 6.2 定义 活动 |  |  |  | 1 进度管理计划 | 1 分解 | 1 活动清单
[6 empty] | 2 范围基准 | 2 滚动式规划 | 2 活动属性
[6 empty] | 3 事业环境因素 | 3 专家判断 | 3 里程碑清单
4 组织过程资产
|  | 6.3 排列 活动顺序 |  |  |  | 1 进度管理计划 | 1 紧前关系绘图法(PDM) | 1 项目进度网路图
[6 empty] | 2 活动清单 | 2 确定依赖关系 | 2 项目文件更新
[6 empty] | 3 活动属性 | 3 提前量与滞后量
4 里程碑清单
5 项目范围说明书
6 事业环境因素
7 组织过程资产
|  | 6.4 估算 活动资源 |  |  |  | 1 进度管理计划 | 1 专家判断 | 1 活动资源需求
[6 empty] | 2 活动清单 | 2 备选方案分析 | 2 资源分解结构
[6 empty] | 3 活动属性 | 3 发布的估算数据 | 3 项目文件更新
[6 empty] | 4 资源日历 | 4 自下而上估算
[6 empty] | 5 风险登记册 | 5 项目管理软件
6 活动成本估算
7 事业环境音速
8 组织过程资产
|  | 6.5 估算 活动 持续时间 |  |  |  | 1 进度管理计划 | 1 专家判断 | 1 活动持续时间估算
[6 empty] | 2 活动清单 | 2 类比估算 | 2 项目文件更新
[6 empty] | 3 活动属性 | 3 参数估算
[6 empty] | 4 活动资源需求 | 4 三点估算
[6 empty] | 5 资源日历 | 5 群体决策技术
[6 empty] | 6 项目范围说明书 | 6 储备分析
7 风险登记册
8 资源分解结构
9 事业环境因素
10 组织过程资产
|  | 6.6 制定 进度计划 |  |  |  | 1 进度管理计划 | 1 进度网路图分析 | 1 进度基准
[6 empty] | 2 活动清单 | 2 关键路径法 | 2 项目进度计划
[6 empty] | 3 活动属性 | 3 关键链法 | 3 进度数据
[6 empty] | 4 项目进度网络图 | 4 资源优化技术 | 4 项目日历
[6 empty] | 5 活动资源需求 | 5 建模技术 | 5 项目管理计划更新
[6 empty] | 6 活动日历 | 6 提前量与滞后量 | 6 项目文件更新
[6 empty] | 7 活动持续时间估算 | 7 进度压缩
[6 empty] | 8 项目范围说明书 | 8 进度计划编制工具
9 风险等级册
10 项目人员分派
11 资源分解结构
12 事业环境因素
13 组织过程资产
|  |  |  | 6.7 控制 进度 |  | 1 项目管理计划 | 1 绩效审查 | 1 工作绩效信息
[6 empty] | 2 项目进度计划 | 2 项目管理软件 | 2 进度预测
[6 empty] | 3 工作绩效数据 | 3 资源优化技术 | 3 变更请求
[6 empty] | 4 项目日历 | 4 建模工具 | 4 项目管理计划更新
[6 empty] | 5 进度数据 | 5 提前量与滞后量 | 5 项目文件更新
[6 empty] | 6 组织过程资产 | 6 进度压缩 | 6 组织过程资产更新
7 进度计划编制工具
成本 |  | 7.1 规划 成本管理 |  |  |  | 1 项目管理计划 | 1 专家判断 | 成本管理计划
[6 empty] | 2 项目章程 | 2 分析技术
[6 empty] | 3 事业环境因素 | 3 会议
4 组织过程资产
|  | 7.2 估算 成本 |  |  |  | 1 成本管理计划 | 1 专家判断 | 1 活动成本估算
[6 empty] | 2 人力资源管理计划 | 2 类比估计 | 2 活动依据
[6 empty] | 3 范围基准 | 3 参数估计 | 3 项目文件更新
[6 empty] | 4 项目进度计划 | 4 自下而上估算
[6 empty] | 5 风险登记册 | 5 三点估算
[6 empty] | 6 事业环境因素 | 6 储备分析
[6 empty] | 7 组织过程资产 | 7 质量成本
8 项目管理软件
9 卖方投标分析
10 群体决策技术
|  | 7.3 制定 预算 |  |  |  | 1 成本管理计划 | 1 成本汇总 | 1 成本基准
[6 empty] | 2 范围基准 | 2 储备分析 | 2 项目资金需求
[6 empty] | 3 活动成本估算 | 3 专家判断 | 3 项目文件更新
[6 empty] | 4 估算依据 | 4 历史关系
[6 empty] | 5 项目进度日历 | 5 资源限制平衡
6 资源日历
7 风险登记册
8 协议
9 组织过程资产
|  |  |  | 7.4 控制 成本 |  | 1 项目管理计划 | 1 挣值管理 | 1 工作绩效信息
[6 empty] | 2 项目资金需求 | 2 预测 | 2 成本预测
[6 empty] | 3 工作绩效数据 | 3 完工尚需绩效指数 | 3 变更请求
[6 empty] | 4 组织过程资产 | 4 绩效审查 | 4 项目管理计划更新
[7 empty] | 5 项目管理软件 | 5 组织过程资产更新
6 储备分析
质量 |  | 8.1 规划 质量管理 |  |  |  | 1 项目管理计划 | 1 成本效益分析 | 1 质量管理计划
[6 empty] | 2 干系人登记册 | 2 质量成本 | 2 过程改进计划
[6 empty] | 3 风险登记册 | 3 七种基本质量工具 | 3 质量测量指标
[6 empty] | 4 需求文件 | 4 标杆对照 | 4 质量核对单
[6 empty] | 5 事业环境因素 | 5 实验设计 | 5 项目文件更新
[6 empty] | 6 组织过程资产 | 6 统计抽样
7 其他质量管理工具
8 会议
|  |  | 8.2 实施 质量保证 |  |  | 1 项目管理计划 | 1 质量管理与控制工具 | 1 变更请求
[6 empty] | 2 过程改进计划 | 2 质量审计 | 2 项目管理计划更新
[6 empty] | 3 质量测量指标 | 3 过程分析 | 3 项目文件更新
[6 empty] | 4 质量控制测量结果 |  | 4 组织过程资产更新
5 项目文件
|  |  |  | 8.3 控制 质量 |  | 1 项目管理计划 | 1 七种基本质量工具 | 1 质量控制测量结果
[6 empty] | 2 质量测量指标 | 2 统计抽样 | 2 确认的变更
[6 empty] | 3 质量核对单 | 3 检查 | 3 核实的可交付成果
[6 empty] | 4 工作绩效数据 | 4 审计已批准的变更请求 | 4 工作绩效信息
[6 empty] | 5 批准的变更请求 |  | 5 变更请求
[6 empty] | 6 可交付成果 |  | 6 项目管理计划更新
[6 empty] | 7 项目文件 |  | 7 项目管理计划更新
[6 empty] | 8 组织过程资产 |  | 8 组织过程资产更新
人力资源 |  | 9.1 规划 人力资源 管理 |  |  |  | 1 项目管理计划 | 1 组织图与职位描述 | 人力资源管理计划
[6 empty] | 2 活动资源需求 | 2 人际交往
[6 empty] | 3 事业环境因素 | 3 组织理论
[6 empty] | 4 组织过程资产 | 4 专家判断
5 会议
|  |  | 9.2 组建 团队 |  |  | 1 人力资源管理计划 | 1 预分派 | 1 项目人员分派
[6 empty] | 2 事业环境因素 | 2 谈判 | 2 资源日历
[6 empty] | 3 组织过程资产 | 3 招募 | 3 项目管理计划更新
4 虚拟团队
5 多标准决策分析
|  |  | 9.3 建设 团队 |  |  | 1 人力资源管理计划 | 1 人际关系技能 | 1 团队绩效评价
[6 empty] | 2 项目人员分派 | 2 培训 | 2 事业环境因素更新
[6 empty] | 3 资源日历 | 3 团队建设活动
4 基本规则
5 集中办公
6 认可与奖励
7 人事测评工具
|  |  | 9.4 管理 团队 |  |  | 1 人力资源管理计划 | 1 观察和交谈 | 1 变更请求
[6 empty] | 2 项目人员分派 | 2 项目绩效评估 | 2 项目管理计划更新
[6 empty] | 3 团队绩效评价 | 3 冲突管理 | 3 项目文件更新
[6 empty] | 4 问题日志 | 4 人际关系技能 | 4 事业环境因素更新
[6 empty] | 5 工作绩效报告 |  | 5 组织过程资产更新
6 组织过程资产
沟通 |  | 10.1 规划 沟通 |  |  |  | 1 项目管理计划 | 1 沟通需求分析 | 1 沟通管理计划
[6 empty] | 2 干系人登记册 | 2 沟通技术 | 2 项目文件更新
[6 empty] | 3 事业环境因素 | 3 沟通模型
[6 empty] | 4 组织过程资产 | 4 沟通方法
5 会议
|  |  | 10.2 管理 沟通 |  |  | 1 沟通管理计划 | 1 沟通技术 | 1 项目沟通
[6 empty] | 2 工作绩效报告 | 2 沟通模型 | 2 项目管理计划沟通
[6 empty] | 3 事业环境因素 | 3 沟通方法 | 3 项目文件沟通
[6 empty] | 4 组织过程资产 | 4 信息管理系统 | 4 组织过程资产更新
5 报告绩效
|  |  |  | 10.3 控制 沟通 |  | 1 项目管理计划 | 1 信息管理系统 | 1 工作绩效信息
[6 empty] | 2 项目沟通 | 2 专家判断 | 2 变更请求
[6 empty] | 3 问题日志 | 3 会议 | 3 项目管理计划更新
[6 empty] | 4 工作绩效数据 |  | 4 项目文件更新
[6 empty] | 5 组织过程资产 |  | 5 组织过程资产更新
风险 |  | 11.1 规划 风险管理 |  |  |  | 1 项目管理计划 | 1 分析技术 | 风险管理计划
[6 empty] | 2 项目章程 | 2 专家判断
[6 empty] | 3 干系人登记册 | 3 会议
4 事业环境因素
5 组织过程资产
|  | 11.2 识别 风险 |  |  |  | 1 风险管理计划 | 1 文档审查 | 风险登记册
[6 empty] | 2 成本管理计划 | 2 信息收集技术
[6 empty] | 3 进度管理计划 | 3 核对单分析
[6 empty] | 4 质量管理计划 | 4 假设分析
[6 empty] | 5 人力资源管理计划 | 5 图解技术
[6 empty] | 6 范围基准 | 6 SWOT分析
[6 empty] | 7 活动成本估算 | 7 专家判断
8 活动持续时间估算
9 干系人登记册
10 项目文件
11 采购文件
12 事业环境因素
13 组织过程资产
|  | 11.3 实施 定性 风险分析 |  |  |  | 1 风险管理计划 | 1 风险概率和影响评估 | 项目文件更新
[6 empty] | 2 范围基准 | 2 概率和影响矩阵
[6 empty] | 3 风险登记册 | 3 风险数据质量评估
[6 empty] | 4 事业环境因素 | 4 风险分类
[6 empty] | 5 组织过程资产 | 5 风险紧迫性评估
6 专家判断
|  | 11.4 实施 定量 风险分析 |  |  |  | 1 风险管理计划 | 1 数据收集和展示技术 | 项目文件更新
[6 empty] | 2 成本管理计划 | 2 定量风险分析和建模技术
[6 empty] | 3 进度管理计划 | 3 专家判断
4 风险管理计划
5 事业环境因素
6 组织过程资产
|  | 11.5 规划 风险应对 |  |  |  | 1 风险管理计划 | 1 消极风险或威胁的应对策略 | 1 项目管理计划更新
[6 empty] | 2 风险登记册 | 2 积极风险或机会的应对策略 | 2 项目文件更新
3 应急应对策略
4 专家判断
|  |  |  | 11.6 控制 风险 |  | 1 项目管理计划 | 1 风险再评估 | 1 工作绩效信息
[6 empty] | 2 风险登记册 | 2 风险审计 | 2 变更请求
[6 empty] | 3 工作绩效数据 | 3 偏差与趋势分析 | 3 项目管理计划更新
[6 empty] | 4 工作绩效报告 | 4 技术绩效测量 | 4 项目文件更新
[7 empty] | 5 储备分析 | 5 组织过程资产更新
6 会议
采购 |  | 12.1 规划 采购 |  |  |  | 1 项目管理计划 | 1 自制或外购分析 | 1 采购管理计划
[6 empty] | 2 需求文件 | 2 专家判断 | 2 采购工作说明书
[6 empty] | 3 风险登记册 | 3 市场调研 | 3 采购文件
[6 empty] | 4 活动资源需求 | 4 会议 | 4 供方选择标准
[6 empty] | 5 项目进度计划 |  | 5 自制或外购决策
[6 empty] | 6 活动成本估算 |  | 6 变更请求
[6 empty] | 7 干系人登记册 |  | 7 项目文件更新
8 事业环境因素
9 组织过程资产
|  |  | 12.2 实施 采购 |  |  | 1 采购管理计划 | 1 投标人会议 | 1 选定的卖方
[6 empty] | 2 采购文件 | 2 建议书评价技术 | 2 协议
[6 empty] | 3 供方选择标准 | 3 独立估算 | 3 资源日历
[6 empty] | 4 卖方建议书 | 4 专家判断 | 4 变更请求
[6 empty] | 5 项目文件 | 5 广告 | 5 项目管理计划更新
[6 empty] | 6 自制或外购决策 | 6 分析技术啊 | 6 项目文件更新
[6 empty] | 7 采购工作说明书 | 7 采购谈判
8 组织过程资产
|  |  |  | 12.3 控制 采购 |  | 1 项目管理计划 | 1 合同变更控制系统 | 1 工作绩效信息
[6 empty] | 2 采购文件 | 2 采购绩效审查 | 2 变更请求
[6 empty] | 3 协议 | 3 检查与审计 | 3 项目管理计划更新
[6 empty] | 4 批准的变更请求 | 4 报告绩效 | 4 项目文件更新
[6 empty] | 5 工作绩效报告 | 5 支付系统 | 5 组织过程资产更新
[6 empty] | 6 工作绩效数据 | 6 索赔系统
7 记录管理系统
[5 empty] | 12.4 结束 采购 | 1 项目管理计划 | 1 采购审计 | 1 结束的采购
[6 empty] | 2 采购文件 | 2 采购谈判 | 2 组织过程资产更新
3 记录管理系统
干系人 | 13.1 识别 干系人 |  |  |  |  | 1 项目章程 | 1 干系人分析 | 干系人登记册
[6 empty] | 2 采购文件 | 2 专家判断
[6 empty] | 3 事业环境因素 | 3 会议
4 组织过程资产
|  | 13.2 规划 干系人 管理 |  |  |  | 1 项目管理计划 | 1 专家判断 | 1 干系人管理计划
[6 empty] | 2 干系人登记册 | 2 会议 | 2 项目文件更新
[6 empty] | 3 事业环境因素 | 3 分析技术
4 组织过程资产
|  |  | 13.3 管理 干系人 参与 |  |  | 1 干系人管理计划 | 1 沟通方法 | 1 问题日志
[6 empty] | 2 沟通管理计划 | 2 人际关系技能 | 2 变更请求
[6 empty] | 3 变更日志 | 3 管理技能 | 3 项目管理计划更新
[6 empty] | 4 组织过程资产 |  | 4 项目文件更新
5 组织过程资产更新
|  |  |  | 13.4 控制 干系人 参与 |  | 1 项目管理计划 | 1 信息管理系统 | 1 工作绩效信息
[6 empty] | 2 问题日志 | 2 专家判断 | 2 变更请求
[6 empty] | 3 工作绩效数据 | 3 会议 | 3 项目管理计划更新
[6 empty] | 4 项目文件 |  | 4 项目文件更新
5 组织过程资产更新
Note on A2: 作者: 识别、定义、组合、协调各项目管理过程组的各种过程和活动
Note on B2: 作者: 编写一份正式批准项目并授权项目经理在项目活动中使用组织资源的文件
Note on G2: 作者: SOW,对项目需交付的产品、服务或成果的叙述性说明，包括： 1.业务需要 2.产品范围描述 3.战略计划
Note on H2: 作者: 1.组织内其他部门 2.顾问 3.干系人，包括客户和发起人 4.专业与技术协会 5.行业团体 6.主题专家(SME) 7.项目管理办公室(PMO)
Note on I2: 作者: 由项目启动者或发起人发布，正式批准项目成立，并授权项目经理动用组织资源开展项目活动 记录业务需要、假设条件、制约因素、对客户需要和高层次需求的理解、需要交付的新产品、服务或成果 1.项目目的或批准项目的原因 2.可测量的项目目标和相关的成功标准 3.高层次需求 4.假设条件和制约因素 5.高层级项目描述和边界定义 6.高层次风险 7.总体里程碑进度计划 8.总体预算 9.干系人清单 10，项目审批要求（成功标准、谁决定，谁签署结束） 11.委托的项目经理及其权责 12.发起人或其他批准项目章程的人员项目、职权
Note on G3: 作者: 决定项目是否值得投资。开展业务需要和成本效益分析，论证项目的合理性，并确定项目边界。基于： 1.市场需求(低油耗车型研发) 2.组织需要(合并职能，优化流程) 3.客户要求(工业园供电) 4.技术进步(电子发票取代纸质) 5.法律要求(处理有毒物质) 6.生态影响(降低环境影响) 7.社会需要(应对霍乱，建饮水，公厕)
Note on H3: 作者: 1.头脑风暴 2.冲突处理 3.问题解决 4.会议管理等
Note on G4: 作者: 定义启动项目的初衷，包括合同、谅解备忘录(MOUs)、服务品质协议(SLA)、协议书、意向书、口头协议、电子邮件或其他书面协议。
Note on G5: 作者: 1.政府标准、行业标准或法规(职业守则、质量标准、工人保护条例等) 2.组织文化和结构 3.市场条件
Note on G6: 作者: 1.组织的标准过程、政策和过程定义 2.模板 3.历史信息与经验教训知识库(项目记录和文件、项目收尾信息和文档、项目选择决策的结果、项目绩效信息、风险管理活动信息等)
Note on C7: 作者: 定义、准备和协调所有子计划，并把它们整合为一份综合项目管理计划 包括整合的项目基准和子计划
Note on G7: 作者: 项目的高层次边界 初始规划的起点
Note on I7: 作者: 说明项目将如何执行、监督和控制。包括 1.项目基准(范围、进度、成本等) 2.各个子计划 3.生命周期及阶段过程 4.裁剪 5.描述 6.变更管理计划 7.配置管理计划 8.如何维护绩效测评基准的说明 9.干系人沟通需求和技术 10.处理未决问题和制定决策的关键管理审查
Note on G8: 作者: 基准和子管理计划
Note on G9: 作者: 1.政府或行业标准 2.纵向市场或专门领域的项目管理知识体系 3.项目管理信息系统(进度计划软件、配置管理系统、信息收集与发布系统等) 4.组织的结构、文化、管理实践和可持续发展 5.基础设施 6.人事管理制度
Note on G10: 作者: 1.标准化的指南、工作指示、建议书评价准则、绩效测量准则 2.项目管理计划模板 3.变更控制程序 4.以往项目的项目档案 5.历史信息和经验教训知识库 6.配置管理知识库(组织标准、政策、程序、项目文件各版本与基准)
Note on D11: 作者: 为实现项目目标而领导和执行项目管理计划中所确定的工作，并实施已批准变更
Note on G11: 作者: 1.范围管理计划 2.需求管理计划 3.进度管理计划 4.成本管理计划 5.干系人管理计划
Note on G12: 作者: 实施整体变更控制的输出 纠正措施、预防措施、缺陷补救
Note on H13: 作者: 1.交换信息 2.头脑风暴、方案评估或方案设计 3.制定决策
Note on I13: 作者: 纠正措施 预防措施 缺陷补救 更新
Note on I15: 作者: 需求文件 项目日志(记录问题、假设条件等) 风险登记册 干系人登记册
Note on E16: 作者: 跟踪、审查和报告项目进展，以实现项目管理计划中确定的绩效目标
Note on I16: 作者: 纠正措施 预防措施 缺陷补救
Note on G17: 作者: 完工尚需时间估算ETC 进度偏差SV 进度绩效指数SPI
Note on H17: 作者: 1.回归分析 2.分组分析 3.因果分析 4.根本原因分析 5.预测方法(时间序列、情景构建、模拟等) 6.失效模式与影响分析(FMEA) 7.故障树分析(FTA) 8.储备分析 9.趋势分析 10.挣值管理 11.差异分析
Note on G18: 作者: 完工尚需估算ETC 成本偏差CV 成本绩效指数CPI
Note on H19: 作者: 用户小组会议 用户审查会议
Note on I19: 作者: 1.进度和成本预测 2.工作绩效报告 3.问题日志
Note on E23: 作者: 审查所有变更请求，批准变更，管理对可交付成果、组织过程资产、项目文件和项目项目管理计划的变更，并对变更处理结果进行沟通 配置管理活动： 1.配置识别 2.配置状态记录 3.配置核实与审计
Note on G23: 作者: 1.范围管理计划 2.范围基准 3.变更管理计划
Note on G24: 作者: 1.资源可用情况 2.进度和成本数据 3.挣值管理(EVM)报告 4.燃烧图或燃尽图
Note on H24: 作者: 变更控制会
Note on F28: 作者: 完结所有项目管理过程组的所有活动，以正式结束项目或阶段
Note on G29: 作者: 1.批准的产品规范 2.交货收据 3.工作绩效文件
Note on H29: 作者: 1.回归分析 2.趋势分析
Note on I29: 作者: 1.项目档案 2.项目或阶段收尾文件 3.历史信息
Note on H30: 作者: 1.经验教训总结会 2.收尾会 3.用户小组会 4.用户审查会
Note on A31: 作者: 确保项目做且只做所需的全部工作，以成功完成各项目的各个过程。
Note on C31: 作者: 创建范围管理计划，书面描述将如何定义、确认和控制项目范围
Note on I31: 作者: 描述如何定义、制定、监督、控制和确认项目范围，用于规定： 1.制定详细项目范围说明书 2.根据详细项目范围说明书创建WBS 3.维护和批准WBS 4.正式验收已完成的项目可交付成果 5.处理对详细项目范围说明书的变更
Note on I32: 作者: 1.如何规划、跟踪和报告各种需求活动 2.配置管理活动(如何启动产品变更，如何分析其影响，如何进行追溯、跟踪和报告，变更审批权限) 3.需求优先级排序过程 4.产品测量指标及使用这些指标的理由 5.用来反映哪些需求属性将被列入跟踪举证的跟踪结构
Note on C35: 作者: 为实现项目目标而确定、记录并管理干系人的需要和需求
Note on H35: 作者: 向被访者提出预设和即兴的问题，并记录他们的回答。 “一对一”谈话，也可以包括多个访谈者或多个被访者
Note on I35: 作者: 描述各种单一需求将如何满足与项目相关的业务需求。 基准：明确的(可测量和测试的)、可跟踪的、完整的、相互协调的，且主要干系人愿意认可的需求 1.业务需求(高层级需药，包括可跟踪的业务目标和项目目标，执行组织的业务规则，组织的指导原则) 2.干系人需求(对组织其他领域的影响，对执行组织内部或外部团体的影响，对沟通和报告的需求) 3.解决方案需求(特性、功能和特征，功能需求与非功能需求，技术和标准合规性需求，支持和培训需求，质量需求，报告需求) 4.过渡需求 5.项目需求(服务水平、绩效、安全和合规性等，验收标准) 6.与需求相关的假设条件、依赖关系和制约因素
Note on H36: 作者: 主持人引导大家（干系人与主题专家）进行互动式讨论
Note on I36: 作者: 1.业务需求、机会、目的和目标 2.项目目标 3.产品范围/WBS可交付成果 4.产品设计 5.产品开发 6.测试策略和测试场景 7.高层次需求到详细需求
Note on H37: 作者: 主要干系人召集在一起，通过集中讨论来定义产品需求。 快速定义跨职能需求和协调干系人差异的重要技术。 软件行业，联合应用设计/开发JAD 制造业，质量功能展开QFD 用户故事，所需功能的简短文字描述(哪个干系人将从功能中受益，需要实现什么，以及将获得的收益)
Note on H38: 作者: 1.头脑风暴法 2.名义小组技术(投票排序) 3.概念/思维导图(共性/差异) 4.亲和图(分组) 5.多标准决策分析
Note on G39: 作者: 也记录了干系人对项目的主要需求和期望
Note on H39: 作者: 1.一致同意(德尔菲技术，互相独立、不断反馈收集) 2.大多数原则(>50%,奇数人员) 3.相对多数原则(候选多余2个) 4.独裁
Note on H40: 作者: 受众多样化，需要快速完成调查，受众者地理位置分散，并且适合开展统计分析
Note on H41: 作者: 用户难以或者不愿清晰说明他们的需求 工作跟踪
Note on H42: 作者: 支持渐进明细 故事板(通过一系列的图像或图示来展示顺序或导航路径)
Note on H44: 作者: 产品范围的可视化描绘，显示业务系统(过程、设备、计算机系统等)及其与人和其他系统(行动者)之间的交互方式。
Note on H45: 作者: 分析现有文档，识别与需求相关的信息来挖掘需求
Note on I45: 作者: 项目范围、主要可交付成果、假设条件和制约因素的描述 1.产品范围描述 2.验收标准 3.可交付成果 4.项目的除外责任 5.制约因素(预算、强制性日期或进度里程碑，合同条款) 6.假设条件(不需要验证即可视为正确、真实或确定的因素，以及如果不成立的潜在影响)
Note on C46: 作者: 制定项目和产品的详细描述
Note on I46: 作者: 干系人登记册 需求文件 需求跟踪矩阵
Note on H47: 作者: 1.产品分解 2.系统分析 3.需求分析 4.系统工程 5.价值工程(性价比) 6.价值分析(降低成本)
Note on H48: 作者: 头脑风暴 横向思维 备选方案分析
Note on H49: 作者: 达成跨职能的共识
Note on C50: 作者: 将项目可交付成果和项目工作分解成较小的、更易于管理的组件 组织并定义了项目的总范围 工作指工作产品或者交付成果而不是活动本身
Note on H50: 作者: 1.识别和分析可交付成果及相关工作 2.确定WBS的结构和编排方法 3.自上而下逐层细化分别 4.为WBS组件制定和分配标识编码(最后) 5.核实可交付成果分解程度是否恰当 -滚动式规划 -100%规则
Note on I50: 作者: 1.项目范围说明书 2.WBS(控制账户是一个管理控制点，进行挣值管理。规划包，内容已知，详细进度活动未知) 3.WBS词典(账户编码标识，工作描述，假设条件和制约因素，负责的组织，进度里程碑，进度活动，所需资源，成本估算，质量要求，验收标准，技术参考文件，协议信息)
Note on G53: 作者: 行业WBS标准 ISO/IEC 15288 系统工程-系统生命周期过程
Note on G54: 作者: 1.用于创建WBS的政策、程序和模板 2.以往项目的项目档案 3.以往项目的经验教训
Note on E55: 作者: 正式验收已完成的项目可交付成果
Note on H55: 作者: 开展测量、审查与确认等活动，判断工作和可交付成果是否符合需求和产品验收标准。 审查、产品审查、审计和巡检
Note on I55: 作者: 客户或发起人正式签字批准
Note on I56: 作者: 已完成但未通过验收的可交付成果及未通过的原因，记录在案 可能需要缺陷补救
Note on G57: 作者: 连接的需求与需求源
Note on I57: 作者: 项目进展，哪些已开始实施、进展，哪些已完成，哪些已验收
Note on G58: 作者: 已完成并被控制质量过程检查为正确
Note on G59: 作者: 符合需求的程度、不一致的数量、不一致的严重程度或某时间段内开展确认的次数
Note on E60: 作者: 监督项目和产品的范围状态，管理范围基准变更
Note on H60: 作者: 可利用项目绩效测量结果评估偏离范围基准的程度
Note on I60: 作者: 收到的变更的分类 识别的范围偏差和原因 偏差对进度和成本的影响 对将来范围绩效的预测
Note on I61: 作者: 预防、纠正、缺陷补救或改善
Note on G63: 作者: 收到的变更请求的数量 接受的变更请求的熟练 完成的可交付成果的数量
Note on I64: 作者: 造成偏差的原因 所选的纠正措施及选择理由 其他经验教训
Note on A65: 作者: 为管理项目按时完成所需的各个过程
Note on C65: 作者: 为规划、编制、管理、执行和控制项目进度而制定政策、程序和文档
Note on I65: 作者: 1.项目进度模型确定 2.准确度 3.计量单位 4.组织程序链接 5.项目进度模型维护 6.控制临界值 7.绩效测量规则 8.报告格式 9.过程描述
Note on H66: 作者: 滚动式规划 提前量和滞后量 备选方案分析 进度绩效审查方法
Note on C69: 作者: 识别和记录为完成项目可交付成果而需采取的具体行动
Note on I69: 作者: 项目所需的全部进度活动 每个活动的标识及工作范围详述 每个活动都应有一个独特的名称
Note on I70: 作者: 初始包括活动标识、WBS标识和活动标签或名称 编制完成时可能还包括活动编码、活动描述、紧前活动、紧后活动、逻辑关系、提前量与滞后量、资源需求、强制日期、制约因素和假设条件
Note on I71: 作者: 里程碑可以是强制性的(合同)也可以是选择性(历史信息确定的) 持续时间为0
Note on C73: 作者: 识别和记录项目活动之间的关系
Note on H73: 作者: 节点法(AON) 完成到开始FS 完成到完成FF 开始到开始SS 开始到完成SF
Note on I73: 作者: 表示项目进度活动之间的逻辑关系(依赖关系) 附带文字描述，说明活动排序使用的基本方法，还应对任何异常活动序列做详细说明
Note on H74: 作者: 1.强制性依赖(硬逻辑关系、硬依赖) 2.选择性依赖关系(首选依赖关系、优先依赖关系、软逻辑关系)，（可用于快速跟进） 3.外部依赖关系 4.内部依赖关系
Note on I74: 作者: 1.活动清单 2.活动属性 3.里程碑清单 4.风险登记册
Note on G77: 作者: 对项目范围描述进行整体审查以确保准确性
Note on C80: 作者: 估算执行各项活动所需材料、人员、设备或用品的种类和数量 与估算成本紧密相关
Note on I80: 作者: 每种资源的估算依据 为确定资源类型、可用性和所需类型所做的假设
Note on I82: 作者: 活动清单 活动属性 资源日历
Note on G83: 作者: 表明每种具体资源的可用工作日或工作班次
Note on C88: 作者: 根据资源估算的结果，估算完成单项活动所需的工作时段数
Note on I88: 作者: 不包括任何滞后量，可以指定一定的变动区间
Note on H89: 作者: 如果本质相似，且从事估算的项目团队成员具备必要的专业知识，类比估算就最为可靠
Note on I89: 作者: 活动属性 相关假设条件，如技能水平、可用性及估算依据
Note on H90: 作者: 准确性取决于参数模型的成熟度和基础数据的可靠性
Note on H91: 作者: 计划评审技术PERT 三角分布E=(O+M+P)/3 贝塔分布E=(O+4M+P)/6
Note on H92: 作者: 让成员亲自参与估算，能够提高他们对实现估算的责任感
Note on G93: 作者: 假设条件（现有条件、信息的可用性、报告期的长度） 制约因素(可用的熟练资源、合同条款和要求)
Note on H93: 作者: 1.应急储备(时间储备、缓冲时间)，应对“已知(风险识别)-未知(工作量)”风险 2.管理储备，应对不可预见的“未知-未知”风险，不包括在进度基准中，但属于项目总持续时间，使用时可能需要变更进度基准。
Note on G95: 作者: 按照类型和类别提供已识别资源的层级结构
Note on C98: 作者: 分析活动顺序、持续时间、资源需求和进度制约因素，创建项目进度模型
Note on H98: 作者: 通过关键路径法、关键链法、假设情景分析、资源优化技术等，计算最早开始最晚开始，最早结束最晚结束日期
Note on H99: 作者: 不考虑任何资源限制 计算逻辑网络路径的进度灵活度
Note on I99: 作者: 1.横道图(甘特图)，通常用于向管理层汇报，显示概况性活动 2.里程碑图 3.项目进度网络图(纯逻辑图、逻辑横道图，时标逻辑图)
Note on H100: 作者: 考虑资源分配、资源优化、资源平衡和活动历时不确定性 活动持续时间不包括安全冗余 重点管理剩余缓冲与剩余活动之间的匹配关系
Note on I100: 作者: 1.进度里程碑 2.进度活动 3.活动属性 4.已知假设条件与制约因素 5.资源资方图 6.现金流预测 7.订购与交付进度安排
Note on H101: 作者: 1.资源平衡，往往导致关键路径改变，通常是延长 2.资源平滑，活动只在自由和总浮动时间内延迟
Note on I101: 作者: 规定可以开展进度活动的工作日和班次
Note on H102: 作者: 1.假设情景分析(如果情景X出现，情况如何) 2.模拟(蒙特卡洛分析，确定每个活动的持续时间概率，然后计算整个项目的工期概率分布)
Note on I102: 作者: 进度基准 进度管理计划
Note on I103: 作者: 活动资源需求 活动属性 日历 风险登记册
Note on H104: 作者: 不缩减项目范围，针对关键路径的活动 1.赶工(加资源，加班、增加额外资源或支付加急费) 2.快速跟进(并行开展，可能造成返工和风险增加)
Note on G109: 作者: 标准 沟通渠道 进度规划工具
Note on E111: 作者: 监督项目活动状态，更新项目进展，管理进度基准变更，以实现计划
Note on H111: 作者: 1.趋势分析 2.关键路径法 3.关键链法 4.挣值管理
Note on I114: 作者: 1.进度基准，采用进度压缩技术造成变更时，也可能需要更新进度基准 2.成本基准，以反映批准的变更请求或因进度压缩技术导致的成本变更 3.进度管理计划
Note on A118: 作者: 为使项目在批准的预算内完成而对成本进行规划、估算、预算、融资、筹资、管理和控制的各个过程，确保项目在批准的预算内完工
Note on C118: 作者: 为规划、管理、花费和控制项目成本而制定政策、程序和文档
Note on G118: 作者: 1.范围基准 2.进度基准 3.其他信息(相关进度、风险、决策等信息)
Note on I118: 作者: 1.计量单位 2.精确度 3.准确度 4.组织程序链接 5.控制临界值 6.绩效测量规则 7.报告格式 8.过程描述 9.其他细节(战略筹资方案、处理汇率变动、记录项目成本)
Note on H119: 作者: 1.回收期 2.投资回报率 3.内部报酬率 4.现金流贴现 5.净现值
Note on C122: 作者: 对完成项目活动所需资金进行近似估算
Note on I122: 作者: 直接人工、材料、设备、服务、设施、信息技术 融资成本、通货膨胀补贴、汇率、成本应急储备
Note on H123: 作者: 估算同类参数 本质相似、具备专业知识，类似估算就最为可靠
Note on I123: 作者: 估算依据 假设条件 制约因素 估算区间 置信水平
Note on H124: 作者: 成本估算 准确性取决于参数模型的成熟度和基础数据的可靠性
Note on I124: 作者: 风险登记册
Note on H125: 作者: 准确性和成本通常取决于单个活动或工作包的规模和复杂度
Note on H126: 作者: 三角分布 贝塔分布
Note on H127: 作者: 应急储备 管理储备
Note on H128: 作者: 各种假设
Note on H129: 作者: 项目管理应用软件、电子表单、模拟和统计工具等
Note on H131: 作者: 头脑风暴 德尔菲技术 名义小组
Note on C132: 作者: 汇总所有单个活动或工作包的估算成本，建立一个经批准的成本基准
Note on H135: 作者: 参数估算或类比估算 可靠程度： 1.历史信息准确 2.参数易于量化 3.模型可以调整
Note on E141: 作者: 监督项目状态，以更新项目成本，管理成本基准变更
Note on G141: 作者: 成本基准 成本管理计划
Note on H141: 作者: 范围、进度、成本基准整合为绩效测量基准 适用于所有行业所有项目
Note on I141: 作者: CV, SV, CPI, SPI, TCPI, VAC
Note on G142: 作者: 包括预计债务
Note on H142: 作者: 按预算单价: EAC=AC+(BAC-EV) 按当前CPI:EAC=BAC/CPI 关键比率: EAC=AC+(BAC-EV)/(CPI*SPI)
Note on I142: 作者:
Note on H143: 作者: 剩下的钱完成剩下的活 TCPI=(BAC-EV)/(BAC-AC) BAC不可靠时，分母用EAC-AC
Note on H144: 作者: 偏差分析 趋势分析 挣值绩效
Note on I145: 作者: 偏差原因 纠正措施及理由 财务数据库 其他经验教训
Note on A147: 作者: 执行组织确定的质量政策、目标和职责的各过程和活动，使项目满足其预定的需求 确保项目需求包括产品需求得到满足和确认
Note on C147: 作者: 识别项目及其可交付成果的质量要求和标准，并书面描述项目将如何证明符合质量要求和标准
Note on D155: 作者: 审计质量要求和质量控制测量结果，确保采用合理的质量标准和操作性定义
Note on E160: 作者: 监督并记录质量活动的执行结果，以便评估绩效，并推荐必要的变更
Note on A168: 作者: 组合、管理和领导团队的各个过程
Note on C168: 作者: 识别和记录项目角色、职责、所需技能、报告关系，并编制人员配备管理计划
Note on D173: 作者: 确认人力资源的可用情况，并为开展项目活动而组建团队
Note on D178: 作者: 提高工作能力，促进团队成员互动，改善团队整体氛围，以提高项目绩效
Note on D185: 作者: 跟踪团队成员工作表现，提供反馈，解决问题并管理团队变更，以优化项目绩效
Note on A191: 作者: 为确保项目信息及时且恰当地规划、收集、生成、发布、存储、检索、管理、控制、监督和最终处置所需的各个过程
Note on C191: 作者: 根据干系人的信息管理需要和要求以及组织的可用资产情况，制定合适的项目沟通方式和计划
Note on D196: 作者: 根据沟通管理计划，生成、收集、分发、储存、检索及最终处置项目信息
Note on E201: 作者: 在整个项目生命周期中对沟通进行监督和控制，以确保满足干系人对信息的需求
Note on A206: 作者: 规划风险管理、识别风险、实施风险分析、规划风险应对和控制风险等各过程
Note on C206: 作者: 定义如何实施项目风险管理活动
Note on C211: 作者: 判断哪些风险可能影响项目并记录其特征
Note on C224: 作者: 评估并综合分析风险的发生概率和影响，对风险进行优先排序，为后续分析或活动提供基础
Note on C230: 作者: 就已识别风险对项目整体目标的影响进行定量分析
Note on C236: 作者: 针对项目目标，制定提高机会、降低威胁的方案和措施
Note on E240: 作者: 在整个项目中实施风险应对计划、跟踪已识别风险、监督残余风险、识别新风险，以及评估风险过程有效性
Note on A246: 作者: 从项目团队外部采购或获得所需产品、服务或成果的各过程
Note on C246: 作者: 记录项目采购决策，明确采购方法，识别潜在卖方
Note on D255: 作者: 获得卖方应答，选择卖方并授予合同
Note on E263: 作者: 管理采购关系，监督合同执行情况，并根据需要实施变更和采取纠正措施
Note on F270: 作者: 完结单次项目采购
Note on A273: 作者: 识别能影响项目或受项目影响的全部人员、群体或组织，分析干系人对项目的期望和影响，制定合适的管理策略来有效调动干系人参与项目决策和执行
Note on B273: 作者: 识别能影响项目决策、活动或结果的个人、群体或组织，以及被项目决策、活动或结果所影响的个人、群体或组织，并分析和记录他们的相关信息
Note on C277: 作者: 基于对干系人需要、利益及对项目成功的潜在影响的分析，制定合适的管理策略，以有效调动干系人参与整个项目生命周期
Note on D281: 作者: 在整个项目生命周期中，与干系人进行沟通和协作，以满足其需要与期望，解决实际出现的问题，并促进干系人合理参与项目活动
Note on E286: 作者: 全面监督项目干系人之间的关系，调整策略和计划，以调动干系人参与