## 知识领域与过程组
知识领域 | 过程组
| 启动(2) | 规划(24) | 执行(8) | 监控(11) | 收尾(2)
4. 整合(6) | 4.1 制定项目章程 | 4.2 制定项目管理计划 | 4.3 指导与管理项目工作 | 4.4 监控项目工作 4.5 实施整体变更控制 | 4.6 结束项目或阶段
5. 范围(6) |  | 5.1 规划范围管理 5.2 收集需求 5.3 定义范围 5.4 创建工作分解结构 |  | 5.5 确认范围 5.6 控制范围
6. 时间(7) |  | 6.1 规划进度管理 6.2 定义活动 6.3 排列活动顺序 6.4 估算活动资源 6.5 估算活动持续时间 6.6 制定进度计划 |  | 6.7 控制进度
7. 成本(4) |  | 7.1 规划成本管理 7.2 估算成本 7.3 制定预算 |  | 7.4 控制成本
8. 质量(3) |  | 8.1 规划质量管理 | 8.2 实施质量保证 | 8.3 控制质量
9. 人力资源(4) |  | 9.1 规划人力资源管理 | 9.2 组建项目团队 9.3 建设项目团队 9.4 管理项目团队
10. 沟通(3) |  | 10.1 规划沟通管理 | 10.2 管理沟通 | 10.3 控制沟通
11. 风险(6) |  | 11.1 规划风险管理 11.2 识别风险 11.3 实施定性风险分析 11.4 实施定量风险分析 11.5 规划风险应对 |  | 11.6 控制风险
12. 采购(4) |  | 12.1 规划采购管理 | 12.2 实施采购 | 12.3 控制采购 | 12.4 结束采购
13. 干系人(4) | 13.1 识别干系人 | 13.2 规划干系人管理 | 13.3 管理干系人参与 | 13.4 控制干系人参与

## ITTO
知识领域 | 过程组 | 输入 | 工具与技术 | 输出
整合 | 4.1 制定项目章程 | 1 项目工作说明书 | 1 专家判断 | 项目章程
|  | 2 商业论证 | 2 引导技术
3 协议
4 事业环境因素
5 组织过程资产
| 4.2 制定项目管理计划 | 1 项目章程 | 1 专家判断 | 项目管理计划
|  | 2 其他过程输出 | 2 引导技术
3 事业环境因素
4 组织过程资产
| 4.3 指导与管理项目工作 | 1 项目管理计划 | 1 专家判断 | 1 可交付成果
|  | 2 批准的变更请求 | 2 项目管理信息系统 | 2 工作绩效数据
|  | 3 事业环境因素 | 3 会议 | 3 变更请求
|  | 4 组织过程资产 |  | 4 项目管理计划更新
5 项目文件更新
| 4.4 监控项目工作 | 1 项目管理计划 | 1 专家判断 | 1 变更请求
|  | 2 进度预测 | 2 分析技术 | 2 工作绩效报告
|  | 3 成本预测 | 3 项目管理信息系统 | 3 项目管理计划更新
|  | 4 确认的变更 | 4 会议 | 4 项目文件更新
5 工作绩效信息
6 事业环境因素
7 组织过程资产
| 4.5 实施整体变更控制 | 1 项目管理计划 | 1 专家判断 | 1 批准的变更请求
|  | 2 工作绩效报告 | 2 会议 | 2 变更日志
|  | 3 变更请求 | 3 变更控制工具 | 3 项目管理计划更新
|  | 4 事业环境因素 |  | 4 项目文件更新
5 组织过程资产
| 4.6 结束项目或阶段 | 1 项目管理计划 | 1 专家判断 | 1 最终产品、服务或成果移交
|  | 2 验收的可交付成果 | 2 分析技术 | 2 组织过程资产更新
|  | 3 组织过程资产 | 3 会议
范围 | 5.1 规划范围管理 | 1 项目管理计划 | 1 专家判断 | 1 范围管理计划
|  | 2 项目章程 | 2 会议 | 2 需求管理计划
3 事业环境因素
4 组织过程资产
| 5.2 收集需求 | 1 范围管理计划 | 1 访谈 | 1 需求文件
|  | 2 需求管理计划 | 2 焦点小组 | 2 需求跟踪矩阵
|  | 3 干系人管理计划 | 3 引导式研讨会
|  | 4 项目章程 | 4 群体创新技术
|  | 5 干系人登记册 | 5 群体决策技术
6 问卷调查
7 观察
8 原型法
9 标杆对照
10 系统交互图
|  |  | 11 文件分析 | 1 项目范围说明书
| 5.3 定义范围 | 1 范围管理计划 | 1 专家判断 | 2 项目文件更新
|  | 2 项目章程 | 2 产品分析
|  | 3 需求文件 | 3 备选方案生成
|  | 4 组织过程资产 | 4 引导式研讨会
| 5.4 创建WBS | 1 范围管理计划 | 1 分解 | 1 范围基准
|  | 2 项目范围说明书 | 2 专家判断 | 2 项目文件更新
3 需求文件
4 事业环境因素
5 组织过程资产
| 5.5 确认范围 | 1 项目管理计划 | 1 检查 | 1 验收的可交付成果
|  | 2 需求文件 | 2 群体决策技术 | 2 变更请求
|  | 3 需求跟踪矩阵 |  | 3 工作绩效信息
|  | 4 核实的可交付成果 |  | 4 项目文件更新
5 工作绩效数据
| 5.6 控制范围 | 1 项目管理计划 | 偏差分析 | 1 工作绩效信息
|  | 2 需求文件 |  | 2 变更请求
|  | 3 需求跟踪矩阵 |  | 3 项目管理计划更新
|  | 4 工作绩效数据 |  | 4 项目文件更新
|  | 5 组织过程资产 |  | 5 组织过程资产更新
时间 | 6.1 规划进度管理 | 1 项目管理计划 | 1 专家判断 | 进度管理计划
|  | 2 项目章程 | 2 分析技术
|  | 3 事业环境因素 | 3 会议
4 组织过程资产
| 6.2 定义活动 | 1 进度管理计划 | 1 分解 | 1 活动清单
|  | 2 范围基准 | 2 滚动式规划 | 2 活动属性
|  | 3 事业环境因素 | 3 专家判断 | 3 里程碑清单
4 组织过程资产
| 6.3 排列活动顺序 | 1 进度管理计划 | 1 紧前关系绘图法(PDM) | 1 项目进度网路图
|  | 2 活动清单 | 2 确定依赖关系 | 2 项目文件更新
|  | 3 活动属性 | 3 提前量与滞后量
4 里程碑清单
5 项目范围说明书
6 事业环境因素
7 组织过程资产
| 6.4 估算活动资源 | 1 进度管理计划 | 1 专家判断 | 1 活动资源需求
|  | 2 活动清单 | 2 备选方案分析 | 2 资源分解结构
|  | 3 活动属性 | 3 发布的估算数据 | 3 项目文件更新
|  | 4 资源日历 | 4 自下而上估算
|  | 5 风险登记册 | 5 项目管理软件
6 活动成本估算
7 事业环境音速
8 组织过程资产
| 6.5 估算活动持续时间 | 1 进度管理计划 | 1 专家判断 | 1 活动持续时间估算
|  | 2 活动清单 | 2 类比估算 | 2 项目文件更新
|  | 3 活动属性 | 3 参数估算
|  | 4 活动资源需求 | 4 三点估算
|  | 5 资源日历 | 5 群体决策技术
|  | 6 项目范围说明书 | 6 储备分析
7 风险登记册
8 资源分解结构
9 事业环境因素
10 组织过程资产
| 6.6 制定进度计划 | 1 进度管理计划 | 1 进度网路图分析 | 1 进度基准
|  | 2 活动清单 | 2 关键路径法 | 2 项目进度计划
|  | 3 活动属性 | 3 关键链法 | 3 进度数据
|  | 4 项目进度网络图 | 4 资源优化技术 | 4 项目日历
|  | 5 活动资源需求 | 5 建模技术 | 5 项目管理计划更新
|  | 6 活动日历 | 6 提前量与滞后量 | 6 项目文件更新
|  | 7 活动持续时间估算 | 7 进度压缩
|  | 8 项目范围说明书 | 8 进度计划编制工具
9 风险等级册
10 项目人员分派
11 资源分解结构
12 事业环境因素
13 组织过程资产
| 6.7 控制进度 | 1 项目管理计划 | 1 绩效审查 | 1 工作绩效信息
|  | 2 项目进度计划 | 2 项目管理软件 | 2 进度预测
|  | 3 工作绩效数据 | 3 资源优化技术 | 3 变更请求
|  | 4 项目日历 | 4 建模工具 | 4 项目管理计划更新
|  | 5 进度数据 | 5 提前量与滞后量 | 5 项目文件更新
|  | 6 组织过程资产 | 6 进度压缩 | 6 组织过程资产更新
7 进度计划编制工具
成本 | 7.1 规划成本管理 | 1 项目管理计划 | 1 专家判断 | 成本管理计划
|  | 2 项目章程 | 2 分析技术
|  | 3 事业环境因素 | 3 会议
4 组织过程资产
| 7.2 估算成本 | 1 成本管理计划 | 1 专家判断 | 1 活动成本估算
|  | 2 人力资源管理计划 | 2 类比估计 | 2 活动依据
|  | 3 范围基准 | 3 参数估计 | 3 项目文件更新
|  | 4 项目进度计划 | 4 自下而上估算
|  | 5 风险登记册 | 5 三点估算
|  | 6 事业环境因素 | 6 储备分析
|  | 7 组织过程资产 | 7 质量成本
8 项目管理软件
9 卖方投标分析
10 群体决策技术
| 7.3 制定预算 | 1 成本管理计划 | 1 成本汇总 | 1 成本基准
|  | 2 范围基准 | 2 储备分析 | 2 项目资金需求
|  | 3 活动成本估算 | 3 专家判断 | 3 项目文件更新
|  | 4 估算依据 | 4 历史关系
|  | 5 项目进度日历 | 5 资源限制平衡
6 资源日历
7 风险登记册
8 协议
9 组织过程资产
| 7.4 控制成本 | 1 项目管理计划 | 1 挣值管理 | 1 工作绩效信息
|  | 2 项目资金需求 | 2 预测 | 2 成本预测
|  | 3 工作绩效数据 | 3 完工尚需绩效指数 | 3 变更请求
|  | 4 组织过程资产 | 4 绩效审查 | 4 项目管理计划更新
|  |  | 5 项目管理软件 | 5 组织过程资产更新
6 储备分析
质量 | 8.1 规划质量管理 | 1 项目管理计划 | 1 成本效益分析 | 1 质量管理计划
|  | 2 干系人登记册 | 2 质量成本 | 2 过程改进计划
|  | 3 风险登记册 | 3 七种基本质量工具 | 3 质量测量指标
|  | 4 需求文件 | 4 标杆对照 | 4 质量核对单
|  | 5 事业环境因素 | 5 实验设计 | 5 项目文件更新
|  | 6 组织过程资产 | 6 统计抽样
7 其他质量管理工具
8 会议
| 8.2 实施质量保证 | 1 项目管理计划 | 1 质量管理与控制工具 | 1 变更请求
|  | 2 过程改进计划 | 2 质量审计 | 2 项目管理计划更新
|  | 3 质量测量指标 | 3 过程分析 | 3 项目文件更新
|  | 4 质量控制测量结果 |  | 4 组织过程资产更新
5 项目文件
| 8.3 控制质量 | 1 项目管理计划 | 1 七种基本质量工具 | 1 质量控制测量结果
|  | 2 质量测量指标 | 2 统计抽样 | 2 确认的变更
|  | 3 质量核对单 | 3 检查 | 3 核实的可交付成果
|  | 4 工作绩效数据 | 4 审计已批准的变更请求 | 4 工作绩效信息
|  | 5 批准的变更请求 |  | 5 变更请求
|  | 6 可交付成果 |  | 6 项目管理计划更新
|  | 7 项目文件 |  | 7 项目管理计划更新
|  | 8 组织过程资产 |  | 8 组织过程资产更新
人力资源 | 9.1 规划人力资源管理 | 1 项目管理计划 | 1 组织图与职位描述 | 人力资源管理计划
|  | 2 活动资源需求 | 2 人际交往
|  | 3 事业环境因素 | 3 组织理论
|  | 4 组织过程资产 | 4 专家判断
5 会议
| 9.2 组建团队 | 1 人力资源管理计划 | 1 预分派 | 1 项目人员分派
|  | 2 事业环境因素 | 2 谈判 | 2 资源日历
|  | 3 组织过程资产 | 3 招募 | 3 项目管理计划更新
4 虚拟团队
5 多标准决策分析
| 9.3 建设团队 | 1 人力资源管理计划 | 1 人际关系技能 | 1 团队绩效评价
|  | 2 项目人员分派 | 2 培训 | 2 事业环境因素更新
|  | 3 资源日历 | 3 团队建设活动
4 基本规则
5 集中办公
6 认可与奖励
7 人事测评工具
| 9.4 管理团队 | 1 人力资源管理计划 | 1 观察和交谈 | 1 变更请求
|  | 2 项目人员分派 | 2 项目绩效评估 | 2 项目管理计划更新
|  | 3 团队绩效评价 | 3 冲突管理 | 3 项目文件更新
|  | 4 问题日志 | 4 人际关系技能 | 4 事业环境因素更新
|  | 5 工作绩效报告 |  | 5 组织过程资产更新
6 组织过程资产
沟通 | 10.1 规划沟通 | 1 项目管理计划 | 1 沟通需求分析 | 1 沟通管理计划
|  | 2 干系人登记册 | 2 沟通技术 | 2 项目文件更新
|  | 3 事业环境因素 | 3 沟通模型
|  | 4 组织过程资产 | 4 沟通方法
5 会议
| 10.2 管理沟通 | 1 沟通管理计划 | 1 沟通技术 | 1 项目沟通
|  | 2 工作绩效报告 | 2 沟通模型 | 2 项目管理计划沟通
|  | 3 事业环境因素 | 3 沟通方法 | 3 项目文件沟通
|  | 4 组织过程资产 | 4 信息管理系统 | 4 组织过程资产更新
5 报告绩效
| 10.3 控制沟通 | 1 项目管理计划 | 1 信息管理系统 | 1 工作绩效信息
|  | 2 项目沟通 | 2 专家判断 | 2 变更请求
|  | 3 问题日志 | 3 会议 | 3 项目管理计划更新
|  | 4 工作绩效数据 |  | 4 项目文件更新
|  | 5 组织过程资产 |  | 5 组织过程资产更新
风险 | 11.1 规划风险管理 | 1 项目管理计划 | 1 分析技术 | 风险管理计划
|  | 2 项目章程 | 2 专家判断
|  | 3 干系人登记册 | 3 会议
4 事业环境因素
5 组织过程资产
| 11.2 识别风险 | 1 风险管理计划 | 1 文档审查 | 风险登记册
|  | 2 成本管理计划 | 2 信息收集技术
|  | 3 进度管理计划 | 3 核对单分析
|  | 4 质量管理计划 | 4 假设分析
|  | 5 人力资源管理计划 | 5 图解技术
|  | 6 范围基准 | 6 SWOT分析
|  | 7 活动成本估算 | 7 专家判断
8 活动持续时间估算
9 干系人登记册
10 项目文件
11 采购文件
12 事业环境因素
13 组织过程资产
| 11.3 实施定性风险分析 | 1 风险管理计划 | 1 风险概率和影响评估 | 项目文件更新
|  | 2 范围基准 | 2 概率和影响矩阵
|  | 3 风险登记册 | 3 风险数据质量评估
|  | 4 事业环境因素 | 4 风险分类
|  | 5 组织过程资产 | 5 风险紧迫性评估
6 专家判断
| 11.4 实施定量风险分析 | 1 风险管理计划 | 1 数据收集和展示技术 | 项目文件更新
|  | 2 成本管理计划 | 2 定量风险分析和建模技术
|  | 3 进度管理计划 | 3 专家判断
4 风险管理计划
5 事业环境因素
6 组织过程资产
| 11.5 规划风险应对 | 1 风险管理计划 | 1 消极风险或威胁的应对策略 | 1 项目管理计划更新
|  | 2 风险登记册 | 2 积极风险或机会的应对策略 | 2 项目文件更新
3 应急应对策略
4 专家判断
| 11.6 控制风险 | 1 项目管理计划 | 1 风险再评估 | 1 工作绩效信息
|  | 2 风险登记册 | 2 风险审计 | 2 变更请求
|  | 3 工作绩效数据 | 3 偏差与趋势分析 | 3 项目管理计划更新
|  | 4 工作绩效报告 | 4 技术绩效测量 | 4 项目文件更新
|  |  | 5 储备分析 | 5 组织过程资产更新
6 会议
采购 | 12.1 规划采购 | 1 项目管理计划 | 1 自制或外购分析 | 1 采购管理计划
|  | 2 需求文件 | 2 专家判断 | 2 采购工作说明书
|  | 3 风险登记册 | 3 市场调研 | 3 采购文件
|  | 4 活动资源需求 | 4 会议 | 4 供方选择标准
|  | 5 项目进度计划 |  | 5 自制或外购决策
|  | 6 活动成本估算 |  | 6 变更请求
|  | 7 干系人登记册 |  | 7 项目文件更新
8 事业环境因素
9 组织过程资产
| 12.2 实施采购 | 1 采购管理计划 | 1 投标人会议 | 1 选定的卖方
|  | 2 采购文件 | 2 建议书评价技术 | 2 协议
|  | 3 供方选择标准 | 3 独立估算 | 3 资源日历
|  | 4 卖方建议书 | 4 专家判断 | 4 变更请求
|  | 5 项目文件 | 5 广告 | 5 项目管理计划更新
|  | 6 自制或外购决策 | 6 分析技术啊 | 6 项目文件更新
|  | 7 采购工作说明书 | 7 采购谈判
8 组织过程资产
| 12.3 控制采购 | 1 项目管理计划 | 1 合同变更控制系统 | 1 工作绩效信息
|  | 2 采购文件 | 2 采购绩效审查 | 2 变更请求
|  | 3 协议 | 3 检查与审计 | 3 项目管理计划更新
|  | 4 批准的变更请求 | 4 报告绩效 | 4 项目文件更新
|  | 5 工作绩效报告 | 5 支付系统 | 5 组织过程资产更新
|  | 6 工作绩效数据 | 6 索赔系统
7 记录管理系统
| 12.4 结束采购 | 1 项目管理计划 | 1 采购审计 | 1 结束的采购
|  | 2 采购文件 | 2 采购谈判 | 2 组织过程资产更新
3 记录管理系统
干系人 | 13.1 识别干系人 | 1 项目章程 | 1 干系人分析 | 干系人登记册
|  | 2 采购文件 | 2 专家判断
|  | 3 事业环境因素 | 3 会议
4 组织过程资产
| 13.2 规划干系人管理 | 1 项目管理计划 | 1 专家判断 | 1 干系人管理计划
|  | 2 干系人登记册 | 2 会议 | 2 项目文件更新
|  | 3 事业环境因素 | 3 分析技术
4 组织过程资产
| 13.3 管理干系人参与 | 1 干系人管理计划 | 1 沟通方法 | 1 问题日志
|  | 2 沟通管理计划 | 2 人际关系技能 | 2 变更请求
|  | 3 变更日志 | 3 管理技能 | 3 项目管理计划更新
|  | 4 组织过程资产 |  | 4 项目文件更新
5 组织过程资产更新
| 13.4 控制干系人参与 | 1 项目管理计划 | 1 信息管理系统 | 1 工作绩效信息
|  | 2 问题日志 | 2 专家判断 | 2 变更请求
|  | 3 工作绩效数据 | 3 会议 | 3 项目管理计划更新
|  | 4 项目文件 |  | 4 项目文件更新
5 组织过程资产更新